## 任务列表
| 工作记录 | 进度 | 完成日期
1 | 建筑主UI搭建,并实现与战斗界面的来回转换 | 已完成 | 2016-11-10
2 | 市政厅初步功能实现 | 已完成 | 2016-11-10
3 | UI滑动拖拽功能 | 已完成 | 2016-11-11
4 | 领地功能相关配置表的搭建 | 已完成 | 2016-11-11
5 | 领地功能初步实现 | 已完成 | 2016-11-11
6 | 模仿王者荣耀释放范围技能
7 | 领地功能,分配工人,并保存数据 | 已完成 | 2016-11-12
8 | 主界面点击UI可以进入建筑 | 已完成 | 2016-11-12
9 | 主界面进入建筑具有镜头拉近的效果,退出建筑有相反效果 | 已完成 | 2016-11-12
10 | 建筑主界面UI | 已完成 | 2016-11-13
11 | 点击不同关卡按钮可以切换不同的关卡 | 已完成 | 2016-11-13
12 | 模型拆分 | 已完成 | 2016-11-14
13 | 领地收益获取检查是否可以正确获取 | 已完成 | 2016-11-17
14 | 领地收益弹出Tips提示,以及相关显示规则 | 已完成 | 2016-11-17
15 | 建筑主界面正确读取角色相关数据 | 已完成 | 2016-11-15
16 | 打开宝箱进入指定地图 | 已完成 | 2016-11-15
17 | 打开宝箱弹出一张图片,图片支持文字单个输入,再次点击阅读完毕按钮,图片会消失 | 已完成 | 2016-11-16 |  | 目前只支持文字,图片需要单独制作
18 | 触发显示隐藏怪物,2种 进入区域触发 打开宝箱触发 | 已完成 | 2016-11-16
19 | 任务自动寻路,如果在其他地图,则会指引到配置对应的区域 | 已完成 | 2016-12-21
20 | 点击追踪任务,优先判定任务是否完成,如果任务没有完成,则进入 | 已完成 | 2016-12-21
21 | 宝箱分两种,每次进入地图都会刷新的,每次进入地图概率刷新,宝箱只能开启一次 | 已完成 | 2016-11-16
22 | 宝箱开启需要道具才能开启,开启成功后扣除该道具 | 已完成 | 2016-11-15
23 | 在线时每10秒弹出一次挂机收益 | 已完成 | 2016-11-17
24 | 从PVE回到主界面,会弹出离开时间的收益 | 已完成 | 2016-11-17
25 | 读取百度时间 | 已完成 | 2016-11-19
26 | 调用百度时间设置离线收益,上限弹出 | 已完成 | 2016-11-19
27 | 主建筑场景素材选取 | 已完成 | 2016-11-20
28 | 主建筑场景搭建 | 已完成 | 2016-11-20
29 | 创建更换资源图标的方法,并在相关UI调用 | 已完成 | 2016-11-18
30 | 开宝箱打开图片时,游戏暂停 | 已完成 | 2016-11-18 |  | 暂停游戏时,挂机资源会停止增长
31 | 远程攻击怪出现弹道 | 已完成 | 2016-12-07
32 | 眩晕后弹出2个字眩晕 进行提示 | 已完成 | 2016-12-03
33 | 移动的时候播放施法动作会有延迟 | 已完成 | 2016-12-22
34 | 建筑进入主界面相关功能及动画 | 已完成 | 2016-11-27
35 | 离线资源弹出提示 | 已完成 | 2016-11-28
36 | 金币掉落到地上不会被拾趣,移动后才会被拾趣 | 已完成 | 2016-12-19
37 | 制作主角技能特效和受击特效 | 已完成 | 2016-12-01
38 | 玩家眩晕没效果 | 已完成 | 2016-12-04
39 | 返回的时候被眩晕,BUG | 已完成 | 2016-12-07
40 | 主界面资源货币的显示 | 已完成 | 2016-12-07
41 | 怪物被动触发技能使用一次BUG | 已完成 | 2016-12-04
42 | 怪物召唤技能 | 已完成 | 2016-12-04
43 | 领地功能 | 已完成 | 2016-12-04
44 | 玩家技能重制，并测试 | 已完成 | 2016-12-03
45 | 训练场相关功能,含界面显示 | 已完成 | 2016-12-05
46 | 初始对话黑屏框体较小,可能是其父级的问题 | 已完成 | 2016-12-19
47 | 农场生产农民增加上限 | 已完成 | 2016-12-09
48 | NPC对话的UI | 已完成 | 2016-12-10
49 | 敌人进攻的UI及逻辑实现 | 已完成 | 2016-12-18
50 | 各个建筑对号入座 | 已完成 | 2016-12-07
51 | 检测场景为啥卡 | 已完成 | 2016-12-07
52 | 怪物召唤技能找到一个配置的地方 | 已完成 | 2016-12-10
53 | 怪物进攻时间没有即使记录 每隔1分钟记录一次 | 已完成 | 2016-12-10
54 | 学院产出角色经验 | 已完成 | 2016-12-10
55 | 建筑升级需要判定市政厅等级 | 已完成 | 2016-12-10
56 | 建筑升级成功或失败加文字提示 | 已完成 | 2016-12-10
57 | 怪物放的技能貌似怪物也受到伤害,释放技能查看Buff附加 | 已完成 | 2016-12-21
58 | 装备显示技能列表 | 已完成 | 2016-12-15
59 | 装备极品属性 | 已完成 | 2017-01-02
60 | 仓库功能 | 已完成 | 2016-12-28
61 | 要塞门口加阴影 | 已完成 | 2016-12-10
62 | 领地里面 当前工人 没有及时显示 | 已完成 | 2016-12-10
64 | 添加农场里面训练8小时显示的字段 | 已完成 | 2016-12-10
65 | 查看建筑资源图标是否缺少,有个空白 | 已完成 | 2016-12-09
66 | 杀怪获得经验飘字 | 已完成 | 2016-12-09
67 | 建筑升级没有存储建筑ID | 已完成 | 2016-12-09
68 | 取消召唤农民的限制 | 已完成 | 2016-12-10
69 | 农民数量的增长受到最大值,超过将不能增长 | 已完成 | 2016-12-10
70 | 装备隐藏技能显示 | 已完成 | 2016-12-15
71 | 拾取道具的碰撞体调整 | 已完成 | 2016-12-16
72 | 任务自动寻找任务目标 | 已完成 | 2016-12-21
73 | 非战斗状态移动速度加成（任务自动寻路出现） | 已完成 | 2016-12-21
74 | 嘲讽技能(单嘲和群嘲) | 已完成 | 2016-12-21
75 | 生命恢复属性 | 已完成 | 2016-12-16
76 | 装备附带技能加成效果(旋风斩，旋风斩概率加一个BUFF)？（用配置升级的方式可以解决） | 已完成 | 2016-12-28
77 | 装备附加技能等级提升？ | 已完成 | 2016-12-23
78 | 任务决定关卡开启 | 已完成 | 2016-12-21
79 | 挖宝图,挖宝坐标配置，道具使用自动寻路
80 | 关卡第一个任务自动接取 | 已完成 | 2016-12-22
81 | 剧情对话，触发任务 | 已完成 | 2016-12-22
82 | 装备Tips碰到上面或者下面的时候自动修正位置 | 已完成 | 2016-12-16
83 | 选择装备饰品提交 | 已完成 | 2016-12-18
84 | 丢弃道具是如果数量大于1选择丢弃数量 | 已完成 | 2016-12-19
85 | 提供2种删除,删除1个,全部丢弃 | 已完成 | 2016-12-19
86 | 要塞防御损失或奖励的道具根据公式执行 | 已完成 | 2016-12-28
87 | 屏幕数值跳出,间隔长度加长 | 已完成 | 2016-12-22
88 | 怪物追击范围 | 已完成 | 2016-12-22
89 | Rose_SelectRange 中的FieldOfView 20为1 在技能表中可调整大小 | 已完成 | 2016-12-22
90 | 人物第一次掉血会掉很多血 | 已完成 | 2016-12-22
91 | 选中模型大小 | 已完成 | 2016-12-22 |  | 打表,并解除屏蔽代码
92 | 装备套装UI显示 | 已完成 | 2016-12-22
93 | 装备套装功能实现 | 已完成 | 2016-12-22
94 | 装备套装附加技能 | 已完成 | 2016-12-23
95 | 仓库整理功能 | 已完成 | 2016-12-31
96 | 背包整理功能 | 已完成 | 2016-12-31
97 | 点击UI某个地方展示套装由哪些构成 | 已完成 | 2016-12-28
98 | 随机商店功能 | 目前结构不好实现,需要存储 | 2016-01-01
99 | 点击空技能会报错 | 已完成 | 2016-12-28
100 | 攻击性被动技能.角色攻击时有概率触发 | 已完成 | 2016-12-29
101 | 来自远方的来信功能
102 | 建筑界面货币加刷新特效 | 已完成 | 2016-12-31
103 | 找个游戏图标 | 已完成 | 2016-12-28
104 | 个别武器附带武器特效
105 | 整理地形1-11，根目录
106 | 背包负重
107 | 极品ID表和背包等表进行关联 | 已完成 | 2017-01-02
108 | 删除道具相关操作时候清空HideID字段 | 已完成 | 2017-01-02
109 | 添加道具时也注意事先清空HideID字段 | 已完成 | 2017-01-02
110 | 添加道具时添加获取极品装备的方法 | 已完成 | 2017-01-02
111 | 自动战斗？ 通过开关开开 | 已完成 | 2017-01-02
112 | 体力恢复 | 已完成 | 2017-01-03
113 | 进入关卡扣除体力 | 已完成 | 2017-01-03
114 | NPC随机刷新,触发事件后消失
115 | 道具新增开箱子道具 | 已完成 | 2017-01-03
116 | 怪物出现概率,大于此概率直接消失 | 已完成 | 2017-01-03
117 | 建筑等级达到指定等级才会出现 | 已完成 | 2017-01-03
118 | 怪物进攻人数 | 已完成 | 2017-01-03
119 | 神秘装备
120 | 背景出现在字在屏幕上太小
121 | 故事对话背景透明,防点击 | 已完成 | 2017-01-05
122 | 怪物名字加上等级 | 已完成 | 2017-01-05
123 | 制作雪地地图 | 已完成 | 2017-01-05
124 | 图标
125 | 自动攻击功能 | 已完成 | 2017-01-10
126 | 自动拾取拾取功能 | 已完成 | 2017-01-10
127 | 唯一ID怪物刷新
128 | 侦查功能
129 | 充值功能
130 | 打包苹果
131 | 音效播放读取文件实例化 | 已完成 | 2017-01-25
132 | 背景音效 | 已完成 | 2017-01-25
133 | 攻击音效 | 已完成 | 2017-01-25
134 | 受击音效 | 已完成 | 2017-01-25
135 | 打开宝箱音效 | 已完成 | 2017-01-25
136 | 查看宝箱打开是否存储 | 已完成 | 2017-01-24
137 | 配置第一章任务寻路点 | 已完成 | 2017-01-24
138 | 任务配置支持不寻路 给予对应提示 | 已完成 | 2017-01-24
139 | 新增道具经验卷轴
140 | 手机上好像不能拾取 | 已完成 | 2017-01-24
141 | 进入传送点等级限制 | 已完成 | 2017-01-24
142 | 完成某个指定任务，NPC消失
144 | 任务目标等级达到指定等级 | 已完成 | 2017-01-24
145 | 道具使用完毕，道具栏ICON变灰色
146 | 矿石名字显示位置 | 已完成 | 2017-01-24
147 | 技能多久时间触发一次 | 已完成 | 2017-01-24
148 | 怪物特效绑定在手部,在AI_1上加入对应的手部绑点 | 已完成 | 2017-01-24
149 | 传送和进入新地图时加入特效
150 | 每个地图死亡回到指定的地图
151 | 血量低于0就等于0,不会有负数，死亡时强制改成0 | 已完成 | 2017-01-24
152 | 出售装备,问题
153 | 怪物死了 不在触发技能 | 已完成 | 2017-01-24
154 | 穿戴装备后替换装备显示条件不足
155 | 寻路支持多个地图寻路,在配置里
156 | 怪物进攻未到等级不开启 | 已完成 | 2017-01-24
157 | 地图死亡打开对应界面 点击按钮返回指定地图
158 | 使用道具直接掉落到背包中,在掉落函数加一个默认值
159 | NPC功能,给予一定金币洗练极品属性
160 | 输入角色名称
161 | 故事对话发送支持发送经验奖励
162 | 开启宝箱需要钥匙，杀怪掉钥匙
163 | 优化技能卡顿
164 | 购买道具卡顿优化
165 | 移动道具时,移动出屏幕后,End为空
166 | 多个道具移动到下面快捷栏中,不能重复，移动后前者相同的ID为空
167 | skill主界面移除
168 | 技能初始化学习
169 | 游戏设置,调整声音大小,快捷技能
170 | 属性列表属性检查
171 | 建筑找图片
172 | 主界面
173 | 返回建筑按钮图标
174 | PVE关卡开启
175 | 商店道具重新规划以及配置
176 | 去找勇士的那个剧情对话有问题
177 | 出生给玩家一把武器在背包 前期那几个任务把武器奖励删一删
178 | 出生点怪物消失
179 | 出生默认给血瓶，快捷栏放道具和技能
180 | 最开始默认的对白显示有问题
181 | 角色复活BUG
182 | 拾取道具的碰撞体调整
183 | 属性提升和降低 飘字
184 | 查看建筑给予的经验
185 | 切换场景清空声音Set,要不声音会重复
186 | 喝药报错
187 | 旋风斩2级3级学习
188 | 建筑货币给予的离线经验
189 | 分享功能
190 | 建筑出现负数
191 | 查看手机一开始读取报错
192 | 查看升级获得SP
193 | 尸王第一个技能命中够扣血、减速
194 | 召唤骷髅大军 提前
195 | 穿越地图血条显示
196 | 优化前面打开界面 并重新提交
197 | 装备制作书 材料合成
198 | 金币卷轴道具
199 | 经验卷轴道具
200 | 钻石卷轴道具
201 | 回城卷轴道具
202 | 商店支持RMB道具购买
203 | 村民的信 - 直接购买道具(支持金币和钻石)
204 | 村民的信 - 竞价拍卖道具(支持金币)
205 | 建筑Loding到85%直接跳过
206 | vip系统
207 | 装备特效
208 | 盒子分免费开和付费开
209 | 加群激活码以及礼包兑换码
210 | 怪物复活时间每次进入游戏都会重置
211 | 快捷传送消耗体力,主程传送不消耗体力
212 | 王国大厅 | 已完成 | 2017-02-22
213 | 修炼中心 | 已完成 | 2017-02-22
214 | 兑换大厅 | 已完成 | 2017-02-22
215 | 技能必命中 | 已完成 | 2017-02-22
216 | 装备携带技能脱下后,主界面技能栏的技能也要跟随者消失,或者变灰 | 已完成 | 2017-02-22
217 | 饰品更换第2或者第3个位置没有效果 | 已完成 | 2017-02-22
218 | 升级技能更新右下角快捷技能栏 | 已完成 | 2017-02-22
219 | 打开制造装备清空上次打开的制造装备 | 已完成 | 2017-02-22
220 | 找20级装备图标
221 | 找僵尸护符的图标 | 已完成 | 2017-02-22
222 | 进入游戏loding制作
223 | 副本掉落道具显示不能超过8个
224 | 副本地图以及怪物放置
225 | 武器特效
226 | 初始加载数据调整
227 | 20级道具描述
228 | 荣誉兑换调整
229 | 登录界面停留3分钟 进度不满100%是 重启APP
230 | NPC说话
231 | 支付选择
232 | 进入关卡消耗体力提示
233 | EventPro 触发概率 EventLv 触发等级 村民的新触发概率和触发等级
游戏开始直接80%,开始冒险按钮不隐藏
旋风斩增加10点固定伤害和必中
背包整理道具没整理在一起
技能默认图标读取到为道具图标直接跳过 要不药品每次进入游戏直接消失
任务对白，发生什么什么了,去掉什么
背包显示钻石
趁他没有还手之力,拿取他身上的全部 …… 选项 没显示完整
选择玩上面的选项后,没有获得金币 或者没有提示,我的对话名称显示村长
在确认一下慢回复生命药水的恢复血量
主界面头顶的等级没有时时更新
任务界面打开默认显示上一次显示的任务,交任务也不会刷新
装备对比
矿洞二层进会有很多怪物血条显示
证据残片描述 写6个,实际5个
在矿洞二层死亡后点击回城 进度条加载100%后不动
遗失金币的袋子点击使用 没有效果
新手任务需要5个狼皮,最后给10个狼皮
售卖装备点击出手，Icon上还显示原始价格
麻布裤是鞋子的位置
最后BOSS改名 不叫血色骷髅王
自己升到5级,冰裂斩不能学习
骷髅王召唤2个骷髅触发频率高
短刀12级？
村民的信 死机
死亡后点击回城 不正常
流星火雨技能调试
角色升级时替换快捷键技能
村民的信查看TIPS
离线体力恢复
繁荣度图标
怪物掉落降低
旋风斩必中了 有可能不中
去找装备商谈一谈，此任务取消了
谈话时隐藏左下角的图标
矿洞由于改了父级坐标 寻路有问题
矿洞一层 上面杂乱的骨头不能点击
主界面角色等级没有实时更新
骷髅王实力提升
技能学习好像要比要求等级高一级
前往绿叶森林 任务寻路目的地不正确
绿叶郊外地图卡
寻路的时候点击喝药就会滑步
经验木桩不能使用
关闭角色界面也关闭TIPS
切换场景消除场景名称，NPC名称
商店删除经验木桩和金币袋子
商店增加2个材料
微信支付不能正常支付
商店购买药水有高级药水，要删除
商店金币不及时刷新
死亡时取消寻路状态
初始默认任务找到村长
升级不及时显示
武器特效去掉
对比Tips显示卸下装备
初始给予慢回复血量道具
右上角背包关闭按钮容易点击回到主城
进入地图体力不足提示5分钟恢复1点
跑商玩法
在沙漠地图有些宝箱需要到房顶上拾取,点击NPC传送上去领取
开箱子 被攻击后打断
点击装备后点其它地方希望可以把装备展示关了
主界面钻石和金币互换位置跟打开背包位置有关
经验条显示不明显
地图名字没有及时更新
技能有CD不能移动
NPC说话的人称错误
怪物血条UI不消失,矿洞
出售列表看不懂物品的属性 点击就直接卖了 还不能回购
走路支持摇杆
技能快速连点两次以上能打出2次伤害
没体力想去哪里都不知道怎么走，出一个指路的东西
钻石修炼不减砖石/笑哭
升到15级了每日任务显示没变,没及时刷新
每日任务领了出去再进还能领 一直都可以
金币修炼金币没增加
技能 提示三级 要到四级
背包里的东西，按着移动到原位，物品成倍增加，有上限。仓库装备和材料换位，材料直接无限
这个疾跑技能，在用的时候不加移速，但是用完就减百分之30移速
存入道具变1个
一次性宝箱 开出一个怪 杀了有好的奖励
火雨技能没伤害
换头像功能
攻击药水
防御药水
流星火雨没伤害
那个修炼不是没改吗？一共就3次不刷新啊
制作装备增加熟练度
主城不能装备，进游戏才能装备
开启第二角色法师需要第一职业60级 或者 充值额度达到29.8
击杀最终BOSS，给一个最终武器的卷轴 份上 上中下三部合成
制作的装备必加极品属性
其他地图回城不正确
剧情对话显示不正确
在死亡的时候打开提交任务栏,死亡时可以无限提交任务获得经验
触发黑屏故事模式没有设定当前触发那个故事，第一章也可以出发第二章开始
配置套装盒子掉落,并且掉落每章传说装备的卷轴
故事对话框显示不一致 卡断点调试
使用技能,然后在技能栏拖到新格子,技能不用冷却
连续按自动攻击角色攻击速度飞快。
为什么倒计时还有一分钟boss就出现了
满血传送的我，到了古墓就变成残血了
传送地图的时候快捷栏的技能有概率消失
卖装备时，整理一下，空的格子会出现装备价格
点击装备看属性时，建议加入再点一下就消失属性框，不然会挡住视线，会挡住点击其他装备。
建筑界面接入付费UI
洗练装备考虑要不要加入洗练石,单纯的金币没办法引起玩家的注意,洗练成本太低
考虑做隐藏的商人,每次进地图随机出现,一定时间内只能出现一次
经验木桩上面显示金币袋子
王国大厅勇士XXX的名字显示的不是国王的名字
打开道具Tips再次点击地面注销Tips
玩家进入最后BOSS开始100%血的时候就一直放闪电技能
材料颜色能不能分下，普通材料都是紫色
比如僵尸护符带两个？可以带多个一样的技能是bug？
当前攻击目标描边变成红色
离线收8小时收益，不要24小时
角色升级SP点数重新规划
每个角色都有唯一ID,充值时候返回给后台一串加密码，通过解密可以获得这个充值角色的ID和当前等级，还有金额
村民的信购买道具会给一个价格让你去选,价格有初始价格随机生成
取的时间戳换成百度的
装备等级以及攻击力防御魔防限制配置
商店购买道具数值
每次更新是否覆盖配置文件
关卡场景最终BOSS模型没有切换
BOSS死亡包含离线刷新
关闭游戏声音
赞助宝箱掉落配置
荒漠老二BOSS重生的问题
装备随机属性的范围调整
第一章怪物掉落调整，以及装备属性
材料丢弃变为出售
十连抽数据配置
黄金宝箱替换
商店支持购买10个
升级至满级后不再提供经验
荣誉大厅打开显示当前等级的位置
新增加的几个道具图标,和描述
新增加的场景的背景音乐,主城场景换个轻快点的
新增加的几个技能图标
活动大厅图标替换
洗练替换图标
自动攻击变攻击怪物
自动拾取为拾取道具
怪物物品碰撞体变大
传送到一个坐标点 有3个宝箱，名字叫尊贵的包厢 打开就被咬死
出售数据庞大,需要清理
BOSS击杀距离游戏开始时间,有些人重新玩可以冲这个
回购道具有隐藏属性
第一章和第二张BOSS技能调整
国家升级的时候如果等级比指定角色等级高则升不上去,但是经验会攒着
分享改成100钻石
新浪分享
如果玩家没领取序列号，序列号上可以显示加群XXX领取序列号
分享的宣传语
钻石提升国家建筑经验不对
隐藏摇钱树和金币付费的按钮
输入序列号错误正确是会爆出一个错误
点击Tips有时候需要多点一下
查看礼包各个奖励
矿洞门口拿个矿工可以接解毒草的任务
目标红边取消
初始加载条时间减半
任务加速移动,速度变慢一些
技能列表嘲讽技能在前面
死亡洞穴有个地方挡住了视野
摇杆前进地方放大
骷髅王血量增加一部分
骷髅王复活时间调整为15分钟
狼王和骷髅王精炼石的掉落
清空外挂监测
神兵护符装备等级调整为9级
杀怪添加经验错误
经验袋子和金币袋子没名字后面的数字去掉
绿野森林BOSS站死亡时回城还是有死亡复活界面，怀疑开了2个界面
经验木桩6级后可以使用
减少场景物模型在打包 看看卡不卡
感谢名单提示:此名单为在游戏内对作者支持及帮助的人,会在正式版本统一公布喔~
优化绿叶森林场景帧数
充值礼包领取不正常,位置显示也不是居中
开启友盟状态设置在连接网络后开启
仓库整理
矿洞二层采集水晶会挡住视野
学习流行火雨1好像没消耗SP
点击Tips装备需要先刷新一下角色当前属性,要不装备不上
经验抽卡掉落增加
橙装衣服技能名称
血僵尸掉落黑暗之心取消
商店默认打开是出售物品那一列
地牢一层加一些地牢守护者
Sp值学习后显示不对
叉叉加速貌似可以加速
断网点击冒险进不去,需要设置下外部存储才能进去
第一章可以跳过石墓打后面的怪
摇杆和另一个走路不并存
返回主城加一个确定按钮
买药买的蛋疼，一个一个买，买一个卡一下
优化摇杆体验
启灵石任务bug我三十个启灵碎片无法合成启灵石
我每次在这里爆在地牢一层去二层的地方 就捡不到装备
十连抽免费次数消耗钻石
离线奖励可以无限刷
升级经验减半
任务卡点变成需求道具
材料掉落概率
材料掉落描述
女王宝箱掉落冰封
金币袋子描述错误
在后台时，boss重生时间好像不走
冰裂斩等级需要调整到5级
每日任务的建设任务 修炼中心领取2次 这个貌似完不成
1次买10个药水
传说装备被动属性描述问题
橙色血狱武器不算在套装里
一般不都是右手去操作背包里面的物品，然后自然是右手去点击背包里面的空白格
生命恢复技能 恢复的血量值不对
点击关卡界面显示这相机
点击角色面板,显示摄像机
无限分享钻石
| 活动按钮主城也要 |  |  | 这块地区好像道具也下不来
回主城加确认按钮 我在做
冰封堡垒去冰封森林
千针叶林也不对
触发隐藏任务的bug改了吗
地牢出口的位置
技能快速按放2下
血瓶的血量提高
没有离线奖励，看不到提示
背包满了,提交任务给予提示
群主新包还是不能完成隐藏每日任务，杀怪
任务杀女王，杀了也还是0/1
那个按着摇杆就不可以选怪了，这个真的不科学
设置显示上次离线时间
绿叶森林出生点位置在往里一些
Drop里50020032字段10010041箱子掉落高
离线十小时，在联网状态进游戏，出来离线荣誉，在直接退出。在进。这样每次累积十小时。刷几次十连抽就冷却时间了。这时抽免费。（在钻石不 够的状态下）
国家等级到25级再升级要特殊处理
GM命令添加对国家等级的直接设置
地狱领主英灵眩晕3秒改成2秒
任务要材料，在仓库里拿出来不算。。我把材料卖了重新赎回才可以
摇杆移动的时候不能按攻击键
在右侧区域 点击那个位置那个位置就是摇杆的中心点
启天灵石碎片掉落调整，现在掉率太低了。
那个极品防御属性无效 还是没修复
就是可以用短cd技能代替长cd技能冷却
地狱领主技能调整
制作书掉落太高
小怪掉落紫装可能概率太高了？
升级太难
武器衣服掉率太低？
套装小怪掉落太高？
金钥匙碎片掉率低？
楼主，我建议左下角4个角色背包技能任务，可以在左下角做个箭头让他隐藏起来，需要就点开，不然容易点到技能，打boss被坑死好多回了
月卡的bug(时间bug)修复好没
冷却时间短和交换冷却时间长
离线时间变为在线的2倍
第三章BOSS整体变强
boss，断网提交第二章去第三章的那个任务，完成了貌似去不了第三章
森林清除会跑到任务博肯处
金币袋子,大概就是，我把仓库的东西拿了出来，点了整理，，然后什么页面也不关，开金币袋子，1000的那种，我只有一个，，开了快两万。。。
怪物刷新
拖动技能的时候，如果经过其他技能，也会一起释放,多触点
快捷拾取道具距离改短
暮色BOSS1
找侍卫卡夫 寻路不正确
每次进入新地图将停止移动目标重置
摇杆设置最大移动距离，要不移动会有延迟
英灵伤害降低
登录奖励如果天数小于则对比月份，如果月份小于在对比年份。
野蛮冲撞跑过头
冰封饰品没有属性
暮色地形调整周围有镂空 加树
暮色饰品做出绿色装备
TargetSDK = 22
设置：显示当前安装包版本
unity游戏在安卓按home或者锁屏键后不能后台运行的结局方案
http://blog.csdn.net/u010133610/article/details/51956075
另外冰封那个boss
图腾可以跑开就可以了。。。
血色骷髅王 每日隐藏任务 可能试配置ID的锅 有2个骷髅王ID
检测最后一关任务是否能开启第二章
BOSS1的Buff3无限附加
兑换大厅可以兑换道具
金币袋子 经验卷轴一键使用
小米平板不能运行
技能拖动时间变长后 技能无效
清空BOSS刷新CD的药水
将军希尔任务会去死亡洞穴
衣服无限回血BUG
一层去二层第一次正常第二次就会总是返回一层（错觉，其实进了二层 需要调整位置）
四章最后BOSS无限刷小怪
过了十二点了，怎么我的每日任务，修炼中心，签到，月卡都不刷新
测试用多少个经验木桩升到满级
隐藏任务用，在兑换大厅兑换经验木桩无法完成，配置原因，没有这个道具
而且有时候月卡领不到钻石，背包要是满的话，我第一次是其他物品也没领到，昨天是只有钻石没领到
比如没网络退出不会离线，全部都暂停
第二章第二个BOSS难度大
拖动类的魔法手速快可以放2次，对目标立即释放的那种
放冰后摇 在向前摇就放两次了/doge
烈焰冲击那个技能有bug
说好500伤害眩晕3秒，然而并不会眩晕
有就是这技能描写怪怪的……立即对周围造成单位造成……到底是对周围还是单位
杀怪升级至15级 实际要到16级 描述错误
血僵尸掉落处理
领月卡道具有时候领取不了
好气啊，老大，我买了两个永恒宝箱好不容易攒的钱。妈的提示我背包满了。然后我就去看背包。确实满了。然后你好歹不扣我钱吧。80万呐/小纠结/小纠结
不联网可能触发BOSS无限刷新的BUG
直接设置当前剧情
直接设置当前任务
体力药水
每日任务,完成任务2个一起的任务时候不能同时完成
购买药水一组
制作火墙特效
死亡后点击屏幕依旧触发技能
感谢名单
重置技能
复活
大型防御药水没效果 洗练加的物防是假属性 没效果
卡在诅咒女神和领主一个星期以上了 都33级了
上古卷轴标注掉落方式
上古卷轴和魔石开通荣誉兑换
还有魔王之心，要5个刷的想，一个都没爆
http://www.xuanyusong.com/archives/2314
打完骷髅王死回城 充值有可能充值不上，可能是报错导致的
洗练石洗炼道具放回背包有可能消失
点金币或者钻升级。级别不会升但是扣金币和钻石，钻石升级增加获取经验的额度
安卓查询看看有没有
重新调整升级经验
微博分享
月卡时间30天调整为7天
荣誉兑换后期道具配置

## 音效列表
类型
1 | UI | UI打开音效 | 10001 | √ |  | ;
1 | UI | UI关闭音效 | 10002 | √
| UI | 点击按钮 | 10003 | √ | 10030102 | 铁盔 | 10030102 | 2 | 2 | 10030102;10030105;10030107;10030109;10030110;10030111;10030202;10030205;10030206;10030208;10030210;10030212;10030214;10030215;10030216;10030217;10030218;10030221;
1 | UI | 整理背包 | 10004 | √ | 10030105 | 铁手套 | 10030105 | 2 | 2
1 | UI | 穿戴装备 | 10005 | √ | 10030107 | 钢腰带 | 10030107 | 2 | 2
1 | UI | 卸下装备 | 10006 | √ | 10030109 | 麻布裤 | 10030109 | 2 | 2
1 | UI | 交换道具 | 10007 | √ | 10030110 | 银项链 | 10030110 | 2 | 3
1 | UI | 升级技能 | 10008 | √ | 10030111 | 古铜戒指 | 10030111 | 2 | 1
1 | UI | 建筑升级 | 10009 | √ | 10030202 | 玄铁头盔 | 10030202 | 2 | 8
1 | UI | 接取任务 | 10010 | √ | 10030205 | 魔力手套 | 10030205 | 2 | 7
1 | UI | 完成任务 | 10011 | √ | 10030206 | 纯金手套 | 10030206 | 2 | 8
1 | 游戏音效 | 角色攻击的音效 | 20001 | √ | 10030208 | 布纹腰带 | 10030208 | 2 | 7
1 | 游戏音效 | 角色暴击的音效 | 20002 | √ | 10030210 | 布纹布靴 | 10030210 | 2 | 6
1 | 游戏音效 | 角色受击的音效 | 20003 | 忽略 | 10030212 | 纯银项链 | 10030212 | 2 | 8
1 | 游戏音效 | 角色技能的音效 | 20004 | 忽略 | 10030214 | 红宝石项链 | 10030214 | 3 | 12
| 游戏音效 | 开启宝箱 | 20005 | √ | 10030215 | 魅力戒指 | 10030215 | 3 | 13
1 | 游戏音效 | 开启东西_过程中，重复 | 20006 | √ | 10030216 | 红宝石 | 10030216 | 3 | 15
1 | 游戏音效 | 开启宝箱一瞬间 | 20007 | √ | 10030217 | 神兵护符 | 10030217 | 3 | 15
1 | 游戏音效 | 传送时播放的音效 | 20008 | √ | 10030218 | 短刀 | 10030218 | 2 | 8
1 | 游戏音效 | 拾取道具 | 20009 | √ | 10030221 | 轻型盔甲 | 10030221 | 2 | 8
1 | 游戏音效 | 角色升级 | 20010 | √
| 游戏音效 | 死亡音效 | 20011 | √
1 | 游戏音效 | 拾取金币 | 20012 | √
1 | 游戏音效 | 跑步音效 | 20013 | √
1 | 游戏音效 | 怪物死亡 | 20014 | √
1 | 背景音乐 | 登录界面背景音乐 | EnterGame | √
1 | 背景音乐 | 10001背景音乐 | 30001 | √
1 | 背景音乐 | 10002/10003背景音乐 | 30002 | √
1 | 背景音乐 | 10004/10005背景音乐 | 30003 | √
1 | 背景音乐 | 10006背景音乐 | 30004 | √
1 | 背景音乐 | 10007/10008背景音乐 | 30005 | √
|  | 沙漠场景背景音乐 | 30006
|  | 沙漠场景背景音乐_主城 | 30007

## 问题
QQ | 手机型号 | 安卓版本 | 问题
2927426215 | s7edge
1513463852 | 华为荣耀6plus
1052545998 | ZTESTAR_844
599372506 | 魅蓝noto5
874347971 | HUAWEI GRA-CL10
734673699 | Galaxy S4
2364310510 | 红米2
779897568 | 华为荣耀7
229493200 | 三星S7
274430138 | 华为荣耀5x
362757854 | oppor9s | 切换微信回来秒退
红米4
魅族pro5玩起来很卡
使用荣誉徽记不能使用
关网无限交任务 关网任务完不成 关网boss死了就彻底消失
好的 我已经记录了 回头我统一修复一下安装问题，耐心等待哦~
可以开叉叉加速 2536909799
这块地区好像道具也下不来

## Sheet1
10030322 | 力量戒指 | 10030322
10030323 | 幽冥项链 | 10030323
10030324 | 荒漠头盔 | 10030324
10030325 | 荒漠手套 | 10030325
10030326 | 荒漠腰带 | 10030326
10030327 | 荒漠靴子 | 10030327
10030328 | 生命护符 | 10030328
10030329 | 生命饰品 | 10030329
10030401 | 冰封头盔 | 10030401
10030402 | 精钢头盔 | 10030402
10030403 | 冰封手镯 | 10030403
10030404 | 精钢手镯 | 10030105
10030405 | 冰封腰带 | 10030405
10030406 | 意志腰带 | 10030106
10030407 | 冰封战靴 | 10030407
10030408 | 雪域靴子 | 10030408
10030409 | 冰封长裤 | 10030409
10030410 | 魔鬼长裤 | 10031009
10030411 | 冰封战链 | 10030411
10030412 | 冰灵项链 | 10031003
10030413 | 冰封戒指 | 10030413
10030414 | 鬼灵指环 | 10030215
10030415 | 冰封饰品 | 10030415
10030416 | 冰封护符 | 10030416
10030417 | 血护符 | 10030417
10030418 | 冰封战刃 | 10030418
10030419 | 血泣 | 10030419
10030420 | 冰封战甲 | 10030420
10030421 | 战斗钢甲 | 10030421
10030422 | 破灵腰带 | 10030209
10030423 | 破灵靴子 | 10030423
10030424 | 冰河战甲 | 10030424
10030425 | 冰河战盔 | 10030425
10030426 | 冰河长裤 | 10030109
10030427 | 勇气长剑 | 10030220
10030428 | 破灵护符 | 10030428
10030501 | 永恒头盔 | 10030501
10030502 | 战意头盔 | 10030502
10030503 | 永恒手镯 | 10030503
10030504 | 绿色手镯 | 10030504
10030505 | 永恒腰带 | 10030505
10030506 | 骷髅腰带 | 10030506
10030507 | 永恒战靴 | 10030507
10030508 | 旋风靴 | 10030508
10030509 | 永恒长裤 | 10030509
10030510 | 烈焰长裤 | 10030510
10030511 | 永恒战链 | 10030511
10030512 | 梦境项链 | 10030312
10030513 | 永恒戒指 | 10030513
10030514 | 鬼魅指环 | 10030313
10030515 | 永恒饰品 | 10030515
10030516 | 永恒护符 | 10030516
10030517 | 鬼灵护符 | 10030517
10030518 | 永恒战刃 | 10030518
10030519 | 鬼头斩 | 10030519
10030520 | 永恒战甲 | 10030520
10030521 | 骷髅盔甲 | 10030521
10030522 | 精灵项链 | 10031003
10030523 | 精灵指环 | 10030216
10030524 | 暮色战甲 | 10030524
10030525 | 暮色战盔 | 10030525
10030526 | 暮色长裤 | 10030526
10030527 | 暮色手套 | 10030206
10030528 | 暮色腰带 | 10030528
10030529 | 暮色靴子 | 10030529
10030530 | 暮色饰品 | 10030530
10030601 | 圣光头盔 | 10030601
10030602 | 邪灵头盔 | 10030602
10030603 | 圣光手镯 | 10030603
10030604 | 除魔手镯 | 10030604
10030605 | 圣光腰带 | 10030605
10030606 | 斩灵腰带 | 10030606
10030607 | 圣光战靴 | 10030607
10030608 | 战意靴子 | 10030608
10030609 | 圣光长裤 | 10030609
10030610 | 骨灵长裤 | 10030610
10030611 | 圣光战链 | 10030611
10030612 | 心爱之链 | 10030612
10030613 | 圣光戒指 | 10030613
10030614 | 灵魂指环 | 10030614
10030615 | 圣光饰品 | 10030615
10030616 | 圣光护符 | 10030616
10030617 | 灵光护符 | 10030617
10030618 | 圣光战刃 | 10030618
10030619 | 降魔之刃 | 10030619
10030620 | 圣光战甲 | 10030620
10030621 | 降魔钢甲 | 10030621
10030622 | 熔岩项链 | 10030622
10030623 | 熔岩指环 | 10030623
10030624 | 炙热战甲 | 10030624
10030625 | 炙热战盔 | 10030625
10030626 | 炙热长裤 | 10030626
10030627 | 炙热手套 | 10030627
10030628 | 炙热腰带 | 10030628
10030629 | 炙热靴子 | 10030629

## Sheet2
任务ID | 任务名称 |  | 任务类型 | 任务描述
30020101 | 找希尔将军报到 | 3 | 找人
30020102 | 寻找水源 | 2 | 寻找道具
30020103 | 沙漠侦查 | 1 | 杀怪
30020104 | 清理道路 | 1 | 杀怪
30020106 | 找先锋军事报到 | 3 | 找人
30020107 | 清点战果 | 2 | 寻找道具
30020108 | 清点战果 | 2 | 寻找道具
30020109 | 通缉：螃蟹将军 | 1 | 杀怪
30020110 | 寻找诅咒废弃 | 3 | 找人
30020111 | 击杀蝙蝠 | 1 | 杀怪
30020112 | 清理死尸 | 1 | 杀怪
30020113 | 收集村民灵魄 | 2 | 寻找道具
30020114 | 诅咒结晶 | 2 | 寻找道具
30020116 | 通缉：诅咒女王 | 1 | 杀怪
30020117 | 前往地牢 | 3 | 找人
30020118 | 地牢试炼之一 | 1 | 杀怪
30020119 | 地牢试炼之二 | 1 | 杀怪
30020120 | 地牢试炼之三 | 1 | 杀怪
30020121 | 封印仪式 | 2 | 寻找道具
30020123 | 终章：地狱领主 | 1 | 杀怪
30030001 | 找镇长卡瑟 | 3 | 找人
30030002 | 冰雪野狼 | 1 | 杀怪
30030003 | 冰雪蜘蛛 | 1 | 杀怪
30030004 | 寻找狼皮 | 2 | 寻找道具
30030005 | 寻找蜘蛛腿 | 2 | 寻找道具
30030006 | 通缉:冰雪狼王 | 1 | 杀怪
30030008 | 找侍卫卡夫 | 3 | 找人
30030009 | 冰精灵 | 1 | 杀怪
30030010 | 水精灵 | 1 | 杀怪
30030011 | 精灵结晶 | 2 | 寻找道具
30030012 | 通缉:冰封守护者-艾瑞达 | 1 | 杀怪
30030014 | 找瑞斯谈一谈 | 3 | 找人
30030015 | 拾取千针石块 | 2 | 寻找道具
30030016 | 千针野狼 | 1 | 杀怪
30030017 | 千针蜘蛛 | 1 | 杀怪
30030018 | 寻找狼皮 | 2 | 寻找道具
30030019 | 寻找蜘蛛腿 | 2 | 寻找道具
30030020 | 寻找精灵结晶 | 2 | 寻找道具
30030022 | 找冰雪之路引路人 | 3 | 找人
30030023 | 冰宫野狼 | 1 | 杀怪
30030024 | 冰宫蜘蛛 | 1 | 杀怪
30030025 | 白熊战士 | 1 | 杀怪
30030026 | 寻找白熊胆汁 | 2 | 寻找道具
30030027 | 通缉：冰封守护者-艾瑞克 | 1 | 杀怪
30030029 | 寻找魔穴守护人 | 3 | 找人
30030030 | 冰精灵守卫 | 1 | 杀怪
30030031 | 水精灵守卫 | 1 | 杀怪
30030032 | 白熊守卫 | 1 | 杀怪
30030033 | 寻找冰雪之心 | 2 | 寻找道具
30030034 | 通缉：冰封魔王-阿兹里斯 | 1 | 杀怪
30030036 | 白熊守卫 | 1 | 杀怪
30030037 | 寻找冰雪之心 | 2 | 寻找道具
30040001 | 寻找镇长莫林 | 3 | 找人
30040002 | 击杀树怪 | 1 | 杀怪
30040003 | 击杀白熊守卫 | 1 | 杀怪
30040004 | 寻找木材 | 2 | 寻找道具
30040005 | 树皮 | 2 | 寻找道具
30040006 | 白熊毛皮 | 2 | 寻找道具
30040007 | 通缉：巨魔首领-卡特 | 1 | 杀怪
30040009 | 找到森林守护人 | 3 | 找人
30040010 | 精英树怪 | 1 | 杀怪
30040011 | 精英白熊守卫 | 1 | 杀怪
30040012 | 树皮 | 2 | 寻找道具
30040013 | 白熊毛皮 | 2 | 寻找道具
30040014 | 通缉：黑暗操纵者-萨洛 | 1 | 杀怪
30040016 | 找到矿工哈登 | 3 | 找人
30040017 | 血色僵尸 | 1 | 杀怪
30040018 | 裹布僵尸 | 1 | 杀怪
30040019 | 巨鼠矿工 | 1 | 杀怪
30040020 | 寻找僵尸布料 | 2 | 寻找道具
30040021 | 通缉：虚幻者-雷洛 | 1 | 杀怪
30040023 | 找到峡谷护卫 | 3 | 找人
30040024 | 巨石岩怪 | 1 | 杀怪
30040025 | 峡谷石怪 | 1 | 杀怪
30040026 | 岩石碎块 | 2 | 寻找道具
30040027 | 找到裂谷护卫 | 3 | 找人
30040028 | 通缉：裂石领主-艾力克斯 | 1 | 杀怪
30040030 | 岩石碎块 | 2 | 寻找道具
30040031 | 暮色结晶 | 2 | 寻找道具
30040032 | 再次击杀：裂石领主-艾力克斯 | 1 | 杀怪
30050001 | 寻找镇长乌尔 | 3 | 找人
30050002 | 火地龙 | 1 | 杀怪
30050003 | 熔岩法师 | 1 | 杀怪
30050004 | 火龙皮 | 2 | 寻找道具
30050005 | 熔岩裂石 | 2 | 寻找道具
30050006 | 通缉:熔岩操纵者-克斯 | 1 | 杀怪
30050008 | 寻找卡琳娜 | 3 | 找人
30050009 | 寻找熔岩炙水 | 2 | 寻找道具
30050010 | 寻找熔岩之心 | 2 | 寻找道具
30050011 | 熔岩法师 | 1 | 杀怪
30050012 | 通缉:守护者-腐蚀女王 | 1 | 杀怪
30050014 | 寻找潜伏者·乌利兹 | 3 | 找人
30050015 | 熔岩骷髅 | 1 | 杀怪
30050016 | 骷髅士兵长 | 1 | 杀怪
30050017 | 诅咒法师 | 1 | 杀怪
30050018 | 寻找熔岩之心 | 2 | 寻找道具
30050020 | 通缉：邪恶博士-埃克 | 1 | 杀怪
30050022 | 完结：黑暗魔王-卡利兹 | 1 | 杀怪

## 密匙
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | [5 empty] | 随机验证数
| 类型 |  | 道具ID | [7 empty] | 参数 | 二次加密 |  | 数量 |  | 被9整除的数字 |  |  | 自己的密匙 | 1 | 1211
发送道具 | 101 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10010083 | 223543A4 | - | 1 | - | 81 | 101-10010083-1 | #VALUE! |  | 2 | 3
发送钻石 | 102 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | A | 4 | 223543A4 |  | - | 1 | - | 0 |  |  |  | 2 | 829475
| 时间验证 |  | 类型 |  | 道具ID |  | 道具数量 |  | 账号ID验证 |  |  |  |  | 10010101 |  | 10010083
发送道具 | 1538089647 | ; | 101 | ; | 1 | , | 1000000 | ; | 40430561 |  | 1538089647;101;1,1000000;40430561
88591420
| 1538089647 | ; | 101 | ; | 2 | , | 500000 | ; | 40430561 |  | 1538089647;101;2,500000;40430561 |  |  |  | 10010041 | 经验木桩
[15 empty] | 10010033 | 金钥匙
[15 empty] | 10030263 | 爱心之剑
|  |  | 开启关卡 |  | 大关卡 |  | 子关卡
| 1538089647 | ; | 102 | ; | 1 | , | 5 | ; | 40430561 |  | 1538089647;102;1,5;40430561 | [6 empty] | 每天限制输入失败10次
[13 empty] | 10 | 30
[9 empty] | 17915632 |  |  |  |  | 35 |  |  | 54266143
|  |  | 给予钻石 |  | 钻石 |  | 充值额度
| 1538197675 | ; | 103 | ; | 10000 | , | 99999 | ; | 67678947 |  | 1538197675;103;10000,99999;67678947
[9 empty] | 07863039 |  |  |  |  | 01595045 | 50
|  |  | 直接销毁某个部位 | [10 empty] | 32480620 | 30
| 1492530549 | ; | 201 | ; | 1 | , | 0 | ; | 42848237 |  | 1492530549;201;1,0;42848237
直接设置国家等级
| 1493558646 | ; | 202 | ; | 25 | , | 0 | ; | 39551654 |  | 1493558646;202;25,0;39551654
|  |  | 直接设置离线时间 |  | 离线时间戳
| 1493634706 | ; | 203 | ; | 25 | , | 0 | ; | 42848237 |  | 1493634706;203;25,0;42848237
|  |  | 直接设置抽卡时间 |  | 单抽时间 |  | 十连抽时间
| 1493634706 | ; | 204 | ; | 999999 | , | 999999 | ; | 39551654 |  | 1493634706;204;999999,999999;39551654
直接设置BOSS立即刷新
| 1493558646 | ; | 205 | ; | 0 | , | 0 | ; | 90737347 |  | 1493558646;205;0,0;90737347
设置剧情
| 1513326466 | ; | 206 | ; | 43 | , | 43 | ; | 24765007 |  | 1513326466;206;43,43;24765007
设置任务
| 1497758548 | ; | 207 | ; | 30020102 | , | 0 | ; | 42378671 |  | 1497758548;207;30020102,0;42378671
| 1497671758 | ; | 208 | ; | 30010000; | , | 0 | ; | 55032206 |  | 1497671758;208;30010000;,0;55032206
| 1497758548 | ; | 209 | ; | 30030038 | , | 0 | ; | 42378671 |  | 1497758548;209;30030038,0;42378671

## Sheet3
通关第一章关底BOSS-【骷髅王】
名次 | 玩家 | 击杀时间 | 奖励
1 | 694279489
2 | 1178939297
3 | 272618411
通关第二章关底BOSS - 【地狱领主】
名次 | 玩家 | 击杀时间 | 奖励
|  |  |  | 9.8 | 36000
| 948893501 |  | 经验木桩BUG
6
50
98
[5 empty] | 488 |  | 145000 | 75000 | 1.9333
[5 empty] | 898 | 1.8402
138012.2951

## Sheet4
1 | 中立至友善：3000声望； | 3000 | 12 | 120 | 120
2 | 友善至尊敬：6000声望； | 6000 | 24 | 240 | 360
3 | 尊敬至崇敬：12000声望； | 12000 | 48 | 480 | 840
4 | 崇敬至崇拜：21000声望； | 21000 | 84 | 840 | 1680
5

## Sheet5
8993 | 8052 | 941 | 1520000
580800
9979 |  | 986
2640000

## 计划
目标 | 工资收益 | 危境1安卓收益 | 危境1IOS收益 | 其他 | 其他备注 | 100
2018.3.15 | 1.13 | 1.05 | 1.2483 |  |  | 3.4283
2018.4.15 | 1.13 | 0.5 | 0.7 |  |  | 2.33
2018.5.15 | 1.13 | 0.2 | 0.5 |  |  | 1.83
2018.6.15 | [5 empty] | 0
2018.7.15 | [5 empty] | 0
2018.8.15 | [5 empty] | 0
2018.9.15 | [5 empty] | 0
2018.10.15 | [5 empty] | 0
2018.11.15 | [5 empty] | 0
2018.12.15 | [5 empty] | 0
2019.1.15 | [5 empty] | 0
2019.2.15 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 25
剩余额 | [5 empty] | 92.4117 | 9.75
38

## Sheet6
1 |  | 0.025 | 0.05
2 | 0.025 | 0.05 | 0.1
3 | 0.05 | 0.1 | 0.15
4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
5 | 0.05 | 0.2 | 0.25
6 | 0.1 | 0.3 | 0.3
7 | 0.1 | 0.4 | 0.35
8 | 0.1 | 0.5 | 0.4
9 | 1 | 1 | 1